## Projektplanerare
Scent.se project planner | [19 empty] | (5 perioder = 1 sprint)
Välj en period som du vill markera till höger. En förklaring som beskriver diagrammet följer. |  |  |  |  | Markerad period: | 4 |  |  | Planerad längd | [5 empty] | Faktisk start |  |  |  |  | % klart |  |  |  | Faktisk (utöver planerad) | [7 empty] | % klart (utöver planerad)
AKTIVITET | PLANERAD START | PLANERAD LÄNGD | FAKTISK START | FAKTISK LÄNGD | PROCENT KLART | PERIODER
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Markup | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
Design | 2 | 1 | 2 | 1 | 100%
Database | 3 | 3 | 3 | 3 | 100%
Identity Roles | 6 | 5 | 6 | 5 | 0%
Shopping Cart | 11 | 8 | 11 | 8 | 0%
Testing | 19 | 2 | 19 | 2 | 0%